## zestawienie obsługi
Załącznik nr 1
OBSŁUGA SPRZĘTU 45. PPA |  |  |  | DŹWIĘK
data | wydarzenie | miejsce | plan | ilość obsługi |  | stawka dzienna / osobę |  | SUMA
|  |  |  | akustyk | technik dźwięku | akustyk | technik dźwięku
DUŻA SCENA TMC, PIEKARNIA, RADIO WROCŁAW
2025-03-18 | montaż - KONCERT GALOWY | Duża Scena TMC | montaż: 10-14 i 18-22 | 2 | 2 |  |  | 0
2025-03-19 | próby - KONCERT GALOWY | Duża Scena TMC | próby: 10-14 i 18-22 | 2 | 2 |  |  | 0
2025-03-20 | próby - KONCERT GALOWY | Duża Scena TMC | próby: 10-14 i 18-22 | 2 | 2 |  |  | 0
2025-03-21 | próby - KONCERT GALOWY | Duża Scena TMC | próby: 10-14 i 18-22 | 2 | 2 |  |  | 0
2025-03-22 | KONCERT GALOWY x2 - sobota | Duża Scena TMC | próby: 10-15 spektakle: 17:00 i 20:00 (ok. 1,5 h każdy) | 2 | 2 |  |  | 0
2025-03-23 | KONCERT GALOWY x2 - niedziela | Duża Scena TMC | spektakle: 17:00 i 20:00 (ok. 1,5 h każdy) | 2 | 2 |  |  | 0
2025-03-24 | KONCERT PLASTYCY-PIEŚNIARZE | Duża Scena TMC | montaż, próby: od 8:00 koncert: 19:00 (ok. 1,5 h) | 2 | 2 |  |  | 0
2025-03-25 | próby, montaż - SERCE ZE SZKŁA | Duża Scena TMC | montaż, próby: 11-21 | 0 | 2 |  |  | 0
2025-03-26 | SERCE ZE SZKŁA | Duża Scena TMC | próby: 9-17 spektakl: 18:00 (ok. 2h) | 0 | 2 |  |  | 0
2025-03-25 | BACHAR-MAR-KHALIFE | Piekarnia | montaż, próby: 8:30-17:30 koncert: 18:00 | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-27 | PRIVATE TINA | Radio Wrocław | montaż, próby: 13-18:30 koncert: 20:30 | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-27 | montaż, próby - KONCERT FINAŁOWY | Duża Scena TMC | montaż, próby: 8-15 i 17-22 | 4 | 3 |  |  | 0
2025-03-28 | montaż, próby - KONCERT FINAŁOWY | Duża Scena TMC | montaż, próby: 9:30-14, 15-22 | 2 | 2 |  |  | 0
2025-03-29 | KONCERT FINAŁOWY x2 | Duża Scena TMC | próby: 9:30-15, koncerty: 16:00 i 20:30 (do ok. 1 w nocy) | 4 | 3 |  |  | 0
2025-03-30 | PANEL MUSICALOWY | Duża Scena TMC | montaż, próby: 8-14, 15-18 panel: 19:00 (ok. 2h) | 2 | 3 |  |  | 0
SCENA CIŚNIEŃ TMC
2025-03-21 | OFF x2 - Biforek żałobny | Scena Ciśnień | montaż, próby: 8-13 i 14-18 spektakle: 18:00 i 21:00 (ok. 1,5 h każdy) | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-22 | OFF x2 - daj gryza | Scena Ciśnień | montaż, próby: 8-14, 15-18 spektakle: 18:00 i 21:00 (ok. 1,5 h każdy) | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-23 | OFF x2 - Zaświadczenie przesiedleńca nr 1/25 | Scena Ciśnień | montaż, próby: 8-13 i 14-18 spektakle: 18:00 i 21:00 (ok. 1,5 h każdy) | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-24 | OFF x2 - Nakręcana imba | Scena Ciśnień | montaż, próby: 8-16 i 17-18 spektakle: 18:00 i 21:00 (ok. 1,5 h każdy) | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-25 | OFF x2 - Konstrukcja pustej przestrzeni | Scena Ciśnień | montaż, próby: 8-16 i 17-18 spektakle: 18:00 i 21:00 (ok. 1,5 h każdy) | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-26 | OFF x2 - Korpocham | Scena Ciśnień | montaż, próby: 8-16 i 17-18 spektakle: 18:00 i 21:00 (ok. 1,5 h każdy) | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-27 | OFF x2 - Egzekucja / Szoł | Scena Ciśnień | montaż, próby: 8-16 i 17-18 spektakle: 18:00 i 21:00 (ok. 1,5 h każdy) | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-28 | OFF x2 - Litania do Dżona Łejna | Scena Ciśnień | montaż, próby: 8-16 i 17-18 spektakle: 18:00 i 21:00 (ok. 1,5 h każdy) | 1 | 1 |  |  | 0
2025-03-30 | PIEŚNI PIEKARZY POLSKICH | Scena Ciśnień | montaż, próby: 9-15 spektakl: 17:00 (ok. 1 h) | 1 | 1 |  |  | 0
KLUB TMC
21-30/03/2025 | KLUB - Koncert + DJ - 10 dni | Scena Restauracja | 17:00:00-4.00 (koncerty od 22:00, Dj sety od 23:30) | 10 | 6 |  |  | 0
Ridery wydarzeń dostępne pod linkiem: | [6 empty] | RAZEM | 0
https://drive.google.com/drive/folders/1k3sjzhZfNuom90xcbjnZfxpw6eEhujds?usp=sharing

## wykaz sprzętu
ZESTAWIENIE SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO DO DOPOSAŻENIA WYDARZEŃ 45. PPA
Lp | Miejsce | Data | Zapotrzebowanie
1 | DUŻA SCENA TMC | 17-31.03.2025 | System Frontowy: W ramach doposażenia posiadanego przez nas systemu nagłośnienia Dużej Sceny Teatru Muzycznego Capitol w dniach 18.03-30.03 potrzebujemy pełnego systemu stereo z aktywnym czterodrożnym podziałem pasma. System musi równomiernie pokrywać całą widownię i zapewniać SPL105dB ważone A. Maksymalne odchylenie dla całego pasma 3 dB System musi być uznanego producenta, wolny od wszelkich szumów i przydźwięków. Wyposażony w dedykowane wzmacniacze do głośników. Proponowane mogą być wyłącznie rozwiązanie systemowe z wykorzystaniem marki, która była już sprawdzona na Dużej Scenie Teatru Muzycznego Capitol i zyskała pozytywną opinię takiego jak D&B, TWAUDIO, NEXO Konieczne jest załączenie do oferty projektu i predykcji proponowanego rozwiązania. Stosowne pliki dwg z rzutem sceny i dwupoziomowej widowni do pobrania pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1PUEkVxXAJ3_rSqmu2EjLaSq5jxKhMXin?usp=sharing
Dostawca gwarantuje montaż i demontaż. Planowany czas montażu 17.03, a demontażu 31.03 (godzina do ustalenia z techniką TMC)
2 | DUŻA SCENA TMC - Koncert Galowy | 17-23.03.2025 | • 6 szt wedge
3 | DUŻA SCENA TMC - Koncert "Pieśni malowane teraz" | 24.03.2025 | • 6 szt wedge
4 | DUŻA SCENA TMC - Koncert Finałowy | 27-29.03.2025 | • 14 szt wedge
• Okablowanie (odpinane stageboxy, itp)
• 20 kanałów bezprzewodowych
• Splitter 96 kanałów
5 | KLUB TMC | 21-30.03.2025 | • 45 szt XLR • 16 szt Jack 6,3 - Jack 6,3 • 2 szt minijack stereo Y 2 Jack 6,3 mono • 8 szt średnich statywów • 6 szt dużych statywów • 1 szt Skrętka Cat5e 25m
6 | SALE PRÓB TMC - próby | 25-28.03.2025 | • mikser co najmniej 16 kanałów wejściowych i co najmniej 6 auxów
7 | SCENA PIEKARNIA - Koncert Bachara Mar-Khalife | 2025-03-25 | • Konsoleta Allen&Heath D Live C 3500 wraz z kartą Dante, Waves oraz serwerem Waves • System nagłośnieniowy d&b audiotechnik T seria. • 7 modułów w gronie skonfigurowane w/g technologii Array Processing podwieszone min 5,3m • 4 moduły d&b audiotechnik V Subb 2 moduły d&b audiotechnik E12 jako dogłośnienie frontu sceny • Cały system zasilony dedykowanymi końcówkami mocy z serii D80, D90, D40 oraz zarządzane dedykowaną aplikacją d&b audiotechnik R1. • 2 szt. odsłuchy podłogowe d&b audiotechnik M4 • Zewnętrzny urządzenie pogłosowe np Bricasti M7, Lexicon PCM 96 , Lexicon 480L • 2 mikrofony AKG C 414
8 | SCENA RADIO WROCŁAW - Koncert Natalii Sikory | 2025-03-27 | • Konsoleta Allen&Heath D Live C 3500 wraz z kartą Dante, Waves oraz serwerem Waves • System nagłośnieniowy d&b audiotechnik T seria. • 7 modułów w gronie skonfigurowane w/g technologii Array Processing podwieszone min 5,3m • 4 moduły d&b audiotechnik V Subb 2 moduły d&b audiotechnik E12 jako dogłośnienie frontu sceny • Cały system zasilony dedykowanymi końcówkami mocy z serii D80, D90, D40 oraz zarządzane dedykowaną aplikacją d&b audiotechnik R1. 5 odsłuchów personalnych ME-1 • 6 odsłuchów bezprzewodowych IEM 300 • Zewnętrzny urządzenie pogłosowe np • Bricasti M7, Lexicon PCM 96 , Lexicon 480L • Zestaw 10 mikrofonów do nagłośnienia zespołu.